调  研  计  划

一、项目信息

项目名称：

项目编号：                     立项时间：

负责人项目：                   联系电话：

二、准备情况

| 内容 | 完成情况（是或否） | 指导老师意见 |
| --- | --- | --- |
| 研究现状梳理 |  |  |
| 文献综述 |  |  |
| 问卷编制并论证 |  |  |
| 访谈提纲 |  |  |

三、调研行程安排及人员安排

| 时间 | 人员 | 行程 | 任务检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014.08.01- 2014.08.02 （此行范例，填写删除） | 刘镇 | 南京至合肥，前往合肥学院做问卷调查和访谈，调研对象暑期在校准备考研学生（预计发放问卷200份）及学生管理人员（预计访谈考研辅导员负责人，学校相关老师等）。 | 完成问卷发放与回收，完成访谈并记录，提供相关照片。 |
|  |  | 至 ，前往 做 ， |  |

指导教师意见： 项目组前期（□准备充分，□准备不足），调研计划（□切实可行，□有待改进），人员安排及分工（□合理、□欠妥）,鉴于此，（□同意，□暂缓）项目组调研计划。

签名：

大学生实践创新训练计划项目完成进度参照表

| 季度 | 阶段完成任务（各项目情况不一，列出供大家参考） |
| --- | --- |
| 第一季度 （2014．06.11 -2014.09.15） | 1、各项目组找自己的指导老师完成开题及任务书填写。开题要明确项目的研究内容、研究方法，对研究如何开展做到有指导，有计划。任务书是根据情况划分没阶段的研究任务。(此环节非常重要，务必于老师反复沟通，确定方案) 2、项目组查询相关资料，对项目的调查有一定的认识和了解。可以查阅相关资料，做文献综述；或者查阅文献，梳理研究现状，针对关心的问题设计调查问卷，做调研计划。（问卷很关键，建议大家要有充分论证，试测，信度效度检验，确保你关心的问题，是可以通过问卷得出，一定要对问卷编制的方法及抽样调查的方法有深入了解） 3、项目组组织召开小组研讨，形成会议记录，有条件可以邀请指导老师参与，也可以邀请俱乐部同学或项目做的比较好的同学参与，鼓励主题相近的小组集中研讨。 （这一阶段主要是费用开支买书买资料等） |
| 第二季度 （中期检查） （2014.09.15 -2014.12.15） | 4、各项目组在充分研究论证的基础上形成第一季度的理论成果，含问卷、文献综述、现状分析、调研计划安排、会议记录等。 5、各项目组开展实地调研、访谈或其他实践活动。调研过程中认真记录获得信息，便于后期整理与加工。 6、项目对发放回收的问卷进行统计分析，形成调查报告。(此环节，俱乐部会根据大家的需要，邀请老师做指导，有困难向俱乐部反应) （这一阶段主要就是调研的差旅费、文印费等） |
| 第三季度 （2014.12.15 -2015.03.15） | 7、项目组对调研数据分析、处理，对访谈结果等进行研讨，梳理、总结，完成调查报告定稿。[调查报告是可以发表的科研成果，可向俱乐部投稿，或与杂志社联系投稿，不建议找中介。凡被俱乐部采纳，或质量较高的学术期刊采用（期刊单期论文数不超过70篇），均可获得推荐优秀的资格]。 8、项目组着手准备研究报告。 （这一阶段主要是论文版面费、文印费等） |
| 第四季度 （结项验收） 2015.03.15 -2015.06.15 | 9、项目组修改研究报告、定稿。（这个是项目的核心成果，要系统的说明本项目的研究背景，价值，过程及最后得到的结论，参照硕士论文完成。对于设计开发制作的项目，实物、样品、软件等是结项必须要的。） 10、项目组提交结项申请，准备答辩。 11、项目组通过结项验收、设计制作结项证书，由俱乐部汇总到教务委员会盖章后分发。 12、项目组结项后，希望能有热情关心俱乐部的工作，帮助学弟学妹完成项目实施。我们会给予物质和精神奖励。 13、整个项目结束，希望在项目交流会等活动看到你一展风采！ (这一阶段主要是文印费) 14、继续、虽然项目结束了，自己也可能毕业了，但收获是属于你的，这段经历，你值得拥有！ |

关于项目过程管理的几点说明

1、大学生实践创新训练计划是给予学生科研锻炼的一项实践项目，鼓励学生亲自动手，亲身实践，在项目时间中实现自我管理水平和自我管理能力的提升。

2、大学生实践创新俱乐部为大家提供服务平台，在项目实施过程中有困难或需求，请与他们联系。关注大学生实践创新俱乐部微信平台，二维码，如右图。俱乐部会发布相关信息，大家留意查看。后期我们将对微信订阅号升级，提供更多的功能，更好的为大家服务。

3、各项目按照时间节点，主动提交季度检查材料，对于项目进度滞后，不按时开展项目实践的项目，我们将进行预警和跟踪，对无力完成的项目，建议申请中止或撤销。项目调研之前请明确项目已经准备妥当，计划周详，并获得指导老师认可，以便于在项目实施中能取得实效。

4、学校对立项项目给予渐进式经费资助，并且严格执行项目经费管理办法，确保项目经费真实用于项目实践。项目经费本着“科学、合理、节约、高效”的原则使用，请同学务必遵照执行。每一阶段同学主动申请检查的同时，请附上季度经费使用明细、调研计划及相关票据等，俱乐部将协助大家办理报销。

5、关于项目论文，为维护学校及学生声誉，建议各项目组发表高质量论文，宁缺毋滥，不建议通过中介发表，不建议高额版面费。大家可以在中国科技论文在线投稿，http://www.paper.edu.cn/。相关知识及要求，计划9月下旬请老师给大家做指导。

6、俱乐部启用校内大学生实践创新训练计划项目管理平台，网址sjcx.nau.edu.cn。项目主持人按学号注册，在线完成各项过程资料的填写。上传相关及成果的电子版。若附件有图片视频较大，建议不上传。

7、其他未尽事宜，请与俱乐部反馈。我们将不断补充，逐步完善大学生实践创新训练计划项目指导手册。祝各位顺利！

大学生实践创新训练计划项目经费使用办法（暂行）

制定部门：教务委员会

一、总则

第一条 为进一步规范和加强大学生实践创新训练计划项目经费的管理，提高经费的使用效益，促进大学生创新实践训练计划健康发展，依据《南京审计学院教学质量与教学改革工程项目经费管理办法》、《南京审计学院国家级大学生创新创业训练计划项目管理办法》等相关文件精神，制定本办法。

第二条 本办法中大学生实践创新训练计划项目是指国家级大学生创新创业训练计划项目，江苏省高等学校大学生创新创业训练计划项目和南京审计学院大学生实践创新训练计划项目。

第三条 大学生实践创新训练计划项目经费来源为：上级拨款、学校按照1:1比例进行配套经费、学校专项拨款以及往期大学生实践创新训练计划项目结余经费。

第四条 大学生实践创新训练计划经费的使用坚持“科学、合理、节约、高效”的原则，严格按照国家有关法律法律，学校有关财务规定执行，确保专款专用，

二、基本管理办法

第五条 大学生实践创新训练计划项目经费实行项目负责人（主持人）负责制，经费由教务委员会、各二级学院和财务部共同管理。

第六条  大学生实践创新训练计划项目负责人（第一主持人）是项目经费的责任人，负责制定项目经费开支计划，真实记录项目实际发生的每一笔费用。大学生实践创新训练计划项目指导老师（第一指导教师）指导学生科学合理使用经费，对学生项目开支的真实性、合理性、有效性负责。

第七条 教务委员会负责大学生实践创新训练计划项目经费的计划管理，项目经费的和配套经费的下达，项目经费本的发放，以及对经费开支的监督和检查。大学生实践创新训练计划项目经费中省拨部分由教务委员会审核和报批，校配及学校专项拨款经费，由项目所在二级学院负责审核和报批。

第八条 大学生实践创新训练计划项目采取票据报销方式支付，按经费来源类型由教务委员会或二级学院负责人签字。

第九条 大学生实践创新训练计划项目实行分阶段核销的原则。启动经费占项目经费总额的20%，每季度申请检查通过后，下拨15%。

三、经费使用范围

第十条 大学生实践创新训练计划项目用于资助学生开展实践创新训练相关活动，相关支出类型包括:

（1）与创新创业项目有关的车费旅费（火车、汽车、公交、轮船），限报火车硬座，轮船三等舱；交通费累计不得超过项目经费的30％，南京市内交通费不得超过项目经费的5％，往来学生家庭所在地的车费、的士费和餐饮娱乐费不予报销。

（2）项目调研不得占用正常学习时间，鼓励学生利用寒暑假、周末等业余实践实践开展实践调研。项目组确需外地调研的需有指导教师签字同意的调研计划（含人员安排，时间、往返地点、所乘交通工具及经费预算等，在调研活动开始前，上传电子版至南京审计学院大学生实践创新训练计划项目管理平台备案，作为审核依据）以及相应的调查报告（总结）作为报销依据。异地调研住宿费（标准为75元/人.天）、伙食补助费（标准30元/人.天）、公杂费（标准20元/人.元，含异地市内交通费、异地通讯费）。

（3）购买创新实践项目所需图书资料费，需提供购物发票和清单，所购图书需在大学生实践创新俱乐部资料室（教务大厅，原学习支持中心）登记入库后方可报销，累计不超过项目经费的15%。

（4）购文具及其它易耗品等，票据只限南京地区超市的购物发票清单或网络购物的发票及明细。

（5）创新创业项目所用的复印费、打印费及论文排版装订费等（合计不超过项目经费的15%）。

（6）创新创业项目邮费。

（7）论文版面费（鼓励学生在正规学术期刊发表文章，要求所发论文在中国知网期刊数据库可查，所发期刊单期刊载论文数量不超过70篇）、专利申请费和会议费等，报销会议费（只限参加会议）需提交会议邀请函。

（8）劳务费，用于项目咨询、鉴定、评审支出，不超过项目经费的20%。此项开支由教务委员会代管，统一安排支出。

（9）项目经费不得用于购买设备，电脑周边配件等。

（10）其它合理支出费用（需申请获批）。

第十一条  大学生实践创新训练计划项目自正式立项之日起，由项目负责人按日期记录研究过程中产生的每笔费用。

四、项目经费决算

第十二条 项目完成后或因故被经批准中止的项目，项目剩余经费经教务委员会负责人同意并备案，流转资助新立项的大学生实践创新训练计划项目。项目延期结题时间不得超过一年。

第十三条 对没有进展、进展缓慢等执行不力又无改进措施的项目，科研态度不端正、不按计划正常进行或将项目经费挪为它用者，将取消资助，并视情节在学校范围内通报。

五、附则

第十四条  本办法由教务委员会负责解释。

第十五条  本办法自2014年春学期立项大学生实践创新训练计划项目开始执行。

第十六条  大学生实践创新训练计划项目经费使用记录表参看附件。

大学生实践创新训练计划项目财务日志

| 项目名称 |  |  | 项目级别 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 费用事项 | 费 用 详 细 信 息 |  |  | 预算费用 | 实际费用 | 经办人 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：不够可加页。

学生签字：                                                                             日    期：

专利申请

目前，我国专利申请类型主要是发明、实用新型和外观设计三种类似。国家专利申请简要流程与大家共享。可能大家用不上，了解一下也无妨。以下内容感谢南京航空航天大学李扬同学提供资料。后续关于论文、专著、自主开发的新材料、新工艺、新技术，产品模型、实物以及软件著作权，公司注册等内容，后续大家可以提供给我。

国家专利电子申请简要流程

一、专利申请之前——注册电子账号

1. 登录中国专利电子申请网：http://www.cponline.gov.cn/

2. 首次使用需要点击“个人注册”，先注册一个帐号

3. 注册成功后还需要向专利局递交相关文件，确认身份（图中的LS是“临时”的意思）

二、专利申请过程

1. 按照专利申请网的提示进行申请，一般5-15个工作日内可以拿到受理通知书

2. 一般实用新型8个月左右可以出结果，发明专利需1-2年

3. 再过一个月左右，发放证书

【注意事项】

1. 费用减免问题

关于费用减免的问题，一般情况下，高校学生都可以申请到85%的费用减免，第一年只需交295元即可，第二、三……年需缴纳90元年费。

2. 代理机构问题

如果不想自己申请，可以找代理机构。一般来说，发明专利代理费用5000元上下，实用新型2000元上下，外观专利1000元上下。具体要和代理机构协商。

3.建议：

建议想申请专利的同学找代理机构的人坐下来谈谈，不一定用他们来代理，但是可以获得很多有用的信息。

三、专利获得以后——每年按要求缴纳年费

【注意】前述第2条中的办理登记手续时，已经交过了第一年的年费，第一年快结束时，需要提前交第二年的年费（最多延期一个月，否则需要缴纳相应的“滞纳金”）

（1）年费的计算：http://www.sipo.gov.cn/zljs/xxcx/下载相应的软件即可

（2）年费的交法：网银汇款即可

（3）年费的查询（20天左右以后就可以查了）

登录网址http://www.sipo.gov.cn/zljs/xxcx/